

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12  | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023  | Август 2023  | Заведующий, рабочая группа |
| 2. Кадровое обеспечение  |
| 13  | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов  | Март–май 2023  | Заведующий,  |
| 14  | Проведение анализа образовательных потребностей  | Апрель –май  |  |
|  | и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП  | 2023  | Заведующий,  |
| 15  | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП  | По мере необходимости 2023  | Заведующий, |
| 3. Методическое обеспечение  |
| 16  | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП  |  август 2023  | Заведующий,  |
| 17  | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП  | март 2023  | Заведующий,  |
| 18  | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Заведующий, рабочая группа |
| 19  | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП  | март – август 2023  | Заведующий, рабочая группа |
| 4. Информационное обеспечение  |
| 20  | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)  | март 2023  | Заведующий, рабочая группа |
| 21  | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы  | Апрель - август 2023  | Заведующий, рабочая группа |
| 22  | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет  | Апрель - август 2023  | Заведующий,. |
| 23  | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023  |  август 2023  | Заведующий, воспитатели |
| 24  | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП  | До 24 апреля 2023  | Заведующий,  |
| 5. Материально-техническое обеспечение  |
| 25  | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП  | Май - август 2023  | Заведующий, рабочая группа |
| 26  | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений  | Май - август 2023  | Заведующий,  |
| 27  | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  | Февраль - август 2023  | Заведующий,  |
| 28  | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП  | Июнь-август 2023  | Заведующий,  |